## Dashboard
MyHomeLib Enterprise — технічний backlog
Версія аналізу: 7.1.0 RC3 · стан: 06.09.2026 · reconciliation Iteration 22 Windows host/session binding WIP
KPI | Значення |  | Реліз | P0 | P1 | P2 | P3
Усього задач | 79 |  | 7.1 Final | 12 | 8 | 2 | 0
P0 | 12 |  | 7.2 | 0 | 10 | 6 | 1
P1 | 33 |  | 7.3 | 0 | 6 | 5 | 2
7.1 Final | 22 |  | 7.4 | 0 | 4 | 3 | 0
Story points всього | 621 |  | 7.5 | 0 | 5 | 5 | 0
|  |  | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 8
Реліз | К-сть задач | Story points
7.1 Final | 22 | 143
7.2 | 17 | 144
7.3 | 13 | 102
7.4 | 7 | 49
7.5 | 10 | 97
8.0 | 10 | 86
Release gate для 7.1 Final
1 | OPDS | TLS для LAN + hash пароля + migration legacy plaintext
2 | Formats | Єдиний registry + UI + Lucene consistency
3 | QA | 10+ E2E + Windows DPI 100/125/150/200
4 | CI/CD | PR CI + dependency/security gates
5 | Packaging | Installer/portable smoke + reproducible source package
6 | Decision | Final тільки після закриття всіх P0
7.1 Final — фактичний статус після Iteration 17 GitHub acceptance WIP
Статус | К-сть задач | Story points | Примітка
Виконано | 16 | 113 | Локально підтверджено кодом/тестами
Очікує GitHub-перевірки | 4 | 14 | Connected harness + final gate готові; потрібен live workflow_dispatch
Очікує Windows-перевірки | 2 | 16 | MHL-011 / MHL-012
Разом 7.1 Final | 22 | 143 | Контрольна сума backlog

## Backlog
ID | Реліз | Пріоритет | Напрям | Задача | Модуль | Клас / компонент | Проблема / навіщо | Що змінити | Acceptance criteria | Тести | Складність | Story points | Роль-власник | Статус | Ризик | Джерело / залежність
MHL-001 | 7.1 Final | P0 | Security / OPDS | Увімкнути TLS для OPDS при доступі з LAN | myhomelib-opds | JdkOpdsServer | Поточний OPDS використовує HTTP. Для non-loopback доступу Basic Auth без TLS створює ризик перехоплення облікових даних. | Додати HTTPS/TLS transport; localhost може залишатися HTTP. Заборонити небезпечний LAN-режим без TLS. | 1) 127.0.0.1 може стартувати без TLS; 2) non-loopback не стартує без TLS або автоматично використовує HTTPS; 3) URL у UI правильний; 4) інтеграційний тест перевіряє HTTPS. | Integration + security test | XL | 13 | Backend/Security | Виконано | Release blocker | RFC 7617; myhomelib-opds/src/main/java/com/myhomelibcorp/opds/JdkOpdsServer.java ¦ Evidence: ITERATION-05-OPDS-TRANSPORT-GUARDS.md — DONE; HTTPS/LAN guards і security tests PASS.
MHL-002 | 7.1 Final | P0 | Security / OPDS | Прибрати plaintext-пароль OPDS | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | OpdsSettingsService; PropertiesApplicationSettingsService | Пароль OPDS зберігається у properties у відкритому вигляді. | Зберігати password hash (Argon2id; PBKDF2 як fallback). Додати salt і перевірку пароля без можливості відновлення. | 1) Новий пароль не з’являється у plaintext у файлах; 2) login працює; 3) неправильний пароль відхиляється; 4) hash має унікальний salt. | Unit + integration + negative security tests | L | 8 | Backend/Security | Виконано | Release blocker | OWASP Password Storage; OpdsSettingsService ¦ Evidence: ITERATION-01-SECURITY-SETTINGS.md — PBKDF2 hash + salt; tests PASS.
MHL-003 | 7.1 Final | P0 | Security / Migration | Міграція існуючого plaintext OPDS-пароля | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | OpdsSettingsService; settings migration | Після переходу на hash старі профілі можуть залишитися з plaintext-паролем. | На першому старті визначати legacy plaintext, хешувати його та атомарно видаляти старе значення. | 1) Старий профіль автоматично мігрує; 2) повторний старт ідемпотентний; 3) plaintext після міграції відсутній; 4) rollback не пошкоджує settings. | Migration regression test | M | 5 | Backend/Security | Виконано | Release blocker | OpdsSettingsService ¦ Evidence: ITERATION-01-SECURITY-SETTINGS.md — legacy plaintext migration; regression tests PASS.
MHL-004 | 7.1 Final | P0 | Settings | Зробити збереження OPDS settings атомарним | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | OpdsSettingsService; PropertiesApplicationSettingsService | Кілька послідовних put/flush можуть залишити частково оновлену конфігурацію при I/O failure. | Зберігати весь блок opds.* одним atomic replace/transaction із rollback. | 1) Успішне збереження оновлює всі ключі; 2) штучна помилка посеред запису залишає стару конфігурацію; 3) є regression test. | Unit fault-injection test | M | 5 | Backend | Виконано | High | OpdsSettingsService; PropertiesApplicationSettingsService ¦ Evidence: ITERATION-01-SECURITY-SETTINGS.md — atomic opds.* replace; fault tests PASS.
MHL-005 | 7.1 Final | P0 | Formats | Створити єдиний SupportedFormatRegistry | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure; myhomelib-ui | Новий FormatRegistry + існуючі importer/detector/UI classes | Списки підтримуваних форматів дублюються і розходяться між importer, FileChooser, Reader, Lucene та фільтрами. | Створити єдину декларативну модель формату: extensions, MIME, import, metadata, reader, cover, full-text, displayName. | 1) Усі основні шари читають формати з одного registry; 2) немає дубльованих hard-coded extension lists у критичних шляхах; 3) consistency test падає при розсинхронізації. | Unit + architecture consistency test | L | 8 | Architecture | Виконано | Release blocker | GenericDocumentImporter; BookFormatDetector; UI FileChoosers; LuceneDocumentMapper ¦ Evidence: ITERATION-02-FORMATS-PATHS.md — SupportedFormatRegistry implemented; tests PASS.
MHL-006 | 7.1 Final | P0 | Formats / UI | Підключити всі FileChooser до FormatRegistry | myhomelib-ui | BookImportPresenter; ImportWorkspaceController; CollectionWizardController | UI не показує частину форматів, які бекенд уже вміє імпортувати (PDF/DjVu/MOBI/AZW/DOCX/RTF/HTML/CHM тощо). | Генерувати extension filters із SupportedFormatRegistry та уніфікувати всі діалоги вибору файлів. | 1) Кожен importSupported формат доступний у FileChooser; 2) список 'Усі підтримувані' повний; 3) UI test перевіряє matrix форматів. | UI unit/integration test | M | 5 | Frontend | Виконано | Release blocker | BookImportPresenter; ImportWorkspaceController; CollectionWizardController ¦ Evidence: ITERATION-02-FORMATS-PATHS.md — FileChooser consistency implemented; UI tests PASS.
MHL-007 | 7.1 Final | P0 | Search / Formats | Узгодити BookFormat enum і Lucene mapping | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | application.query.book.BookFormat; BookFormatDetector; LuceneDocumentMapper | Частина форматів розпізнається importer/detector, але в Lucene потрапляє як unknown або не має enum-значення. | Розширити canonical BookFormat і mapping; unknown залишити тільки для реально невідомих типів. | 1) Для кожного format registry entry є очікуваний search-format; 2) DOCX/TXT/HTML/PDF/MOBI/AZW3/DJVU індексуються коректно; 3) filter-by-format працює. | Unit + search integration test | M | 5 | Search | Виконано | Release blocker | BookFormatDetector; LuceneDocumentMapper; application/query/book/BookFormat.java ¦ Evidence: ITERATION-02-FORMATS-PATHS.md — canonical format/Lucene mapping aligned; tests PASS.
MHL-008 | 7.1 Final | P0 | Domain | Виправити семантику BookFile.getFullPath() | myhomelib-domain | BookFile | Метод із назвою getFullPath() у частині сценаріїв повертає directory path без fileName. | Повернути справжній повний шлях або перейменувати метод, якщо потрібна семантика каталогу; оновити виклики. | Тести: no folder, relative, absolute, collection root, Unicode, Windows drive, UNC; жоден сценарій не губить fileName. | Unit regression test | S | 2 | Backend | Виконано | High | myhomelib-domain/src/main/java/com/myhomelibcorp/domain/model/valueobject/BookFile.java ¦ Evidence: ITERATION-02-FORMATS-PATHS.md — BookFile.getFullPath semantics fixed; regression tests PASS.
MHL-009 | 7.1 Final | P0 | QA / E2E | Наповнити myhomelib-e2e-tests реальними тестами | myhomelib-e2e-tests | Нові E2E suites | Модуль існує, але фактично містить лише pom.xml. | Додати smoke E2E для критичних user journeys: collection, import, search, Reader, rollback, backup/restore, OPDS. | Мінімум 10 стабільних E2E сценаріїв; запускаються з CI; failures мають артефакти/logs. | E2E | XL | 13 | QA | Виконано | Release blocker | myhomelib-e2e-tests/pom.xml ¦ Evidence: ITERATION-07-E2E-PR-CI.md — 10/10 E2E PASS and wired into PR CI.
MHL-010 | 7.1 Final | P0 | CI/CD | Додати швидкий CI для pull_request | .github/workflows | Новий ci-pr.yml | Основний release workflow не захищає кожен звичайний PR. | PR workflow: compile, unit tests, architecture gates, migrations, security gates, format consistency; кеш Maven. | 1) Кожен PR запускає CI; 2) merge блокується при fail; 3) median runtime ціль ≤ 10 хв; 4) release workflow не дублює зайві jobs. | CI self-test | M | 5 | DevOps | Очікує GitHub-перевірки | High | .github/workflows/ci-pr.yml ¦ Evidence: ITERATION-22-WINDOWS-HOST-SESSION-BINDING-WIP.md — exact-candidate GitHub evidence is now followed by a single Windows host/user/session binding; final reviewer evidence rejects mixed-machine or mixed-session reports. Live GitHub Overall: PASS still required.
MHL-011 | 7.1 Final | P0 | Windows / DPI | Пройти acceptance на DPI 100/125/150/200% | myhomelib-ui; myhomelib-reader | Критичні екрани UI/Reader | Статичні guards пройдені, але реальний Windows DPI acceptance не підтверджений. | Запустити контрольний набір на Windows при 100/125/150/200%; зафіксувати screenshots і defects. | Усі 4 DPI: головне вікно, import, search, details, reader, dialogs без clipping/overlap; усі P0/P1 defects закриті. | Manual acceptance + screenshot evidence | L | 8 | QA/Frontend | Очікує Windows-перевірки | Release blocker | docs/release / Stage P4 acceptance ¦ Evidence: ITERATION-22-WINDOWS-HOST-SESSION-BINDING-WIP.md — all four DPI reports must now match one candidate-bound Windows host fingerprint, user fingerprint and acceptanceSessionId. Real 100/125/150/200% interactive screenshots remain required.
MHL-012 | 7.1 Final | P0 | Windows / Packaging | Windows installer + portable smoke test | packaging/bootstrap | Installer; portable startup | Final реліз потребує перевірки не лише code gates, а реального install/update/uninstall/portable. | Прогнати install, first start, update, uninstall, portable mode, non-admin user, Unicode path. | Усі сценарії PASS; user data не видаляються при update; uninstall поведінка документована; portable не пише в системний профіль без потреби. | Manual + scripted smoke | L | 8 | QA/DevOps | Очікує Windows-перевірки | Release blocker | Release docs ¦ Evidence: ITERATION-22-WINDOWS-HOST-SESSION-BINDING-WIP.md — v71-windows-acceptance-start.ps1 clears stale evidence, creates one hashed machine/user session binding, then binds real-previous MSI, portable and desktop acceptance to it. Live standard-user Windows PASS still required.
MHL-013 | 7.1 Final | P1 | Security / Secrets | Додати SecretStore abstraction | myhomelib-shared; myhomelib-infrastructure | EncryptionUtil; новий SecretStore | Encryption key fallback зберігається локально; на Windows краще використовувати OS secret protection. | Ввести SecretStore SPI: Windows DPAPI, macOS Keychain, Linux Secret Service; portable fallback окремо. | 1) Windows secrets не зберігаються як raw key поруч із config; 2) migration старого key; 3) portable mode має явне попередження. | Unit + platform integration | XL | 13 | Security | Виконано | High | EncryptionUtil; OWASP Cryptographic Storage ¦ Evidence: ITERATION-13-SECRETSTORE-NATIVE-CREDENTIALS.md — SecretStore/native credentials implementation and regression gates PASS.
MHL-014 | 7.1 Final | P1 | Security / OPDS | Rate limiting і connection limits для OPDS | myhomelib-opds | JdkOpdsServer / auth layer | LAN-сервер має обмежувати brute force та надмірну кількість запитів. | Додати per-IP auth throttling, request/connection limits, короткі timeouts і security logging. | Brute-force тест викликає throttling; нормальна навігація не деградує; limits configurable. | Security integration test | M | 5 | Backend/Security | Виконано | Medium | JdkOpdsServer ¦ Evidence: ITERATION-05-OPDS-TRANSPORT-GUARDS.md — throttling/connection limits DONE; integration/static gates PASS.
MHL-015 | 7.1 Final | P1 | Security / OPDS | Керування TLS-сертифікатом у UI | myhomelib-ui; myhomelib-opds | OPDS settings screen; TLS config | TLS без зрозумілого certificate UX буде складним для користувача. | Self-signed generation, import certificate/key, fingerprint display, regenerate, clear warning on trust. | Користувач може запустити HTTPS без ручного редагування файлів; fingerprint відображається; помилковий cert дає зрозумілу помилку. | UI + integration | L | 8 | Frontend/Security | Виконано | Medium | Залежить від MHL-001 ¦ Evidence: ITERATION-06-TLS-CERTIFICATE-ENCRYPTION-ENVELOPE.md — certificate lifecycle UI/application flow DONE; tests PASS.
MHL-016 | 7.1 Final | P1 | i18n | Винести критичні hard-coded UI strings у keys | myhomelib-ui; Lang | Search/Reader/Import/OPDS/Backup screens | У JavaFX-коді лишається значний обсяг hard-coded українського тексту. | Перенести user-facing literals критичних екранів у стабільні ключі; додати scanner для нових literals. | UK/EN/BG мають однакові keys; critical screens не містять user-facing кириличних literals поза allowlist. | Static localization gate + UI smoke | L | 8 | Frontend | Виконано | Medium | Lang/; myhomelib-ui ¦ Evidence: ITERATION-14-CRITICAL-UI-I18N.md — critical UI localization gate PASS (UK/EN/BG).
MHL-017 | 7.1 Final | P1 | Supply chain | Генерувати SBOM для релізу | build/CI | Root pom; ci-release.yml | Немає явного release SBOM у поточному handoff. | Додати CycloneDX SBOM для Maven reactor; прикріплювати до release artifacts. | Кожен release має SBOM JSON/XML; містить усі runtime dependencies; CI fail при generation error. | CI verification | S | 2 | DevOps/Security | Очікує GitHub-перевірки | Medium | Maven build ¦ Evidence: ITERATION-22-WINDOWS-HOST-SESSION-BINDING-WIP.md — final supply-chain/candidate evidence remains exact-run bound; the resulting Windows evidence must additionally prove one host/user/session across MSI/EXE/portable/DPI acceptance. Live GitHub PASS still required.
MHL-018 | 7.1 Final | P1 | Supply chain | Dependency vulnerability scan | CI | ci-pr.yml; ci-release.yml | Потрібен автоматичний контроль відомих CVE залежностей. | Додати OWASP Dependency-Check/аналог; severity policy; allowlist з expiry. | PR/release падає на забороненому severity; звіт зберігається як artifact; suppressions мають обґрунтування і expiry. | CI test | M | 5 | DevOps/Security | Очікує GitHub-перевірки | Medium | MHL-010 ¦ Evidence: ITERATION-22-WINDOWS-HOST-SESSION-BINDING-WIP.md — Dependency-Check/SBOM evidence remains candidate/run-bound, while final reviewer integrity now also rejects mixed Windows host/session evidence. Live successful GitHub run still required.
MHL-019 | 7.1 Final | P1 | Supply chain | CodeQL/SAST на main і PR | CI | .github/workflows | Статичні custom gates сильні, але загального SAST немає. | Додати CodeQL для Java; запуск PR/main/schedule. | Security findings visible у CI; high severity блокує release за погодженою policy. | CI | S | 2 | DevOps/Security | Очікує GitHub-перевірки | Low | MHL-010 ¦ Evidence: ITERATION-22-WINDOWS-HOST-SESSION-BINDING-WIP.md — exact-candidate CodeQL remains fail-closed; final Windows evidence is additionally bound to the same GitHub acceptance run through the host/session record. Live GitHub PASS still required.
MHL-020 | 7.1 Final | P1 | Packaging | Перевірити self-contained source archive | release packaging | build.sh; build.ps1; Maven Wrapper | Переданий ZIP не містить Maven Wrapper, хоча build scripts/CI його очікують; документація допускає code-only handoff. | Або додавати wrapper до source release, або чітко маркувати code-only archive і надавати окремий reproducible build package. | Source-release archive запускає documented build командою без прихованих файлів; або документація однозначно пояснює requirement. | Release smoke | S | 2 | DevOps | Виконано | Medium | build.sh; build.ps1; docs ¦ Evidence: ITERATION-08-SUPPLY-CHAIN-SOURCE-PACKAGING.md — self-contained source release rehearsal PASS; patch↔ZIP equivalence PASS.
MHL-021 | 7.1 Final | P2 | Domain hardening | Зробити collections у Book immutable назовні | myhomelib-domain | Book aggregate | Mutable collections authors/genres можуть дозволити обхід domain methods. | Повернути immutable views/copies; mutation лише через domain methods. | Зовнішній код не може modify list; domain tests покривають mutation API; serialization/repository не ламаються. | Unit regression | M | 5 | Backend | Виконано | Low | Book domain aggregate ¦ Evidence: ITERATION-11-TRANSACTIONAL-EDIT-DOMAIN-IMMUTABILITY.md — Book collections hardened to immutable outward semantics; regression tests PASS.
MHL-022 | 7.1 Final | P2 | Bootstrap | Декомпозувати startup orchestration | myhomelib-bootstrap | Bootstrap/startup orchestration | Startup orchestration концентрує багато відповідальностей. | Виділити MigrationStartupTask, SearchStartupTask, BackupStartupTask, OPDSStartupTask, RecoveryStartupTask. | Кожна задача тестується окремо; startup order явно заданий; fail одного task має контрольовану політику. | Unit/integration | L | 8 | Architecture | Виконано | Low | ARCHITECTURE.md ¦ Evidence: ITERATION-15-STARTUP-ORCHESTRATION.md — startup orchestration decomposed; startup gates PASS.
MHL-101 | 7.2 | P1 | Library model | Multi-artifact book: доменна модель | myhomelib-domain; myhomelib-application | Book; BookArtifact; artifact relations | Одна логічна книга повинна мати кілька файлів/форматів. | Підняти book_artifacts до повноцінної domain/application моделі; primary/preferred artifact. | Одна книга може містити EPUB+FB2+PDF; видалення одного artifact не видаляє книгу; API повертає всі artifacts. | Unit + repository integration | XL | 13 | Backend | Не розпочато | Strategic | DB already has book_artifacts foundation
MHL-102 | 7.2 | P1 | Library model | UI вибору формату/артефакту | myhomelib-ui | Book details; Open/Send actions | Після multi-artifact користувачу потрібен прозорий вибір файла. | Показувати badges форматів, preferred format, 'відкрити як', source/location. | Open використовує preferred artifact; користувач може змінити default; недоступний файл чітко позначено. | UI integration | L | 8 | Frontend | Не розпочато | Strategic | MHL-101
MHL-103 | 7.2 | P1 | Database | Міграції для multi-artifact semantics | myhomelib-infrastructure | Flyway migrations; repositories | Потрібно гарантувати збереження існуючих бібліотек при переході на нову модель. | Додати backward-safe migrations, constraints, indexes, unique rules, artifact state. | Міграція великої тестової БД проходить; row counts збережено; rollback strategy задокументована. | Migration + performance | L | 8 | Backend/DB | Не розпочато | Strategic | MHL-101
MHL-104 | 7.2 | P1 | Duplicates | Exact duplicate scanner | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | Новий DuplicateDetectionService | Великі бібліотеки накопичують дублікати файлів і записів. | SHA-256/content size/ISBN exact matching; batch scanner з checkpoint. | Однакові файли знаходяться 100%; скан можна resume; без блокування UI. | Unit + benchmark | L | 8 | Backend | Не розпочато | High | MHL-101
MHL-105 | 7.2 | P1 | Duplicates | Fuzzy duplicate detection | myhomelib-application | Duplicate rules | Різні формати тієї самої книги мають різний hash. | Normalized author/title/series/volume/ISBN + configurable similarity threshold. | Відомий corpus має precision/recall target; користувач бачить reason/score; false positives не auto-merge. | Unit + evaluation corpus | L | 8 | Backend | Не розпочато | High | MHL-104
MHL-106 | 7.2 | P1 | Duplicates | Merge Books UI | myhomelib-ui; myhomelib-application | Duplicate review workspace | Потрібна керована консолідація дублів. | Side-by-side metadata/artifacts; choose values; merge; undo. | Merge не видаляє фізичні файли без явної опції; user data зберігаються; операція undoable. | E2E | XL | 13 | Frontend/Backend | Не розпочато | High | MHL-101,MHL-105
MHL-107 | 7.2 | P1 | Metadata | MetadataProvider SPI | myhomelib-application | Новий MetadataProvider port | Online metadata не мають бути жорстко прив'язані до одного сервісу. | SPI з search by ISBN/title/author, rate limits, confidence, source attribution. | Два mock providers працюють взаємозамінно; timeout/cancel/error policy однакова. | Unit contract tests | M | 5 | Architecture | Не розпочато | High | —
MHL-108 | 7.2 | P2 | Metadata | Open Library provider | myhomelib-infrastructure | OpenLibraryMetadataProvider | Потрібен перший відкритий metadata source. | Реалізувати пошук ISBN/title/author, cover links, attribution, caching. | Коректно мапляться назва/автори/рік/ISBN/cover; rate limits handled; source shown. | Integration contract test | M | 5 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-107
MHL-109 | 7.2 | P2 | Metadata | Google Books provider | myhomelib-infrastructure | GoogleBooksMetadataProvider | Другий provider для кращого покриття. | Додати API adapter, configurable key, throttling, result ranking. | Provider можна вимкнути; API failures не блокують UI; source attribution збережено. | Integration contract test | M | 5 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-107
MHL-110 | 7.2 | P1 | Metadata / UI | Metadata merge preview | myhomelib-ui | Metadata compare dialog | Автоматичний overwrite metadata небезпечний. | Показати Current vs Proposed по полях; checkbox per field; confidence/source. | Жодне поле не змінюється без вибору; preview працює для single/batch; cancel без side effects. | UI/E2E | L | 8 | Frontend | Не розпочато | High | MHL-107
MHL-111 | 7.2 | P1 | Metadata | Batch metadata editor | myhomelib-ui; myhomelib-application | BatchMetadataEditUseCase | Для бібліотек 100k+ потрібні масові зміни. | Bulk set/clear, regex replace, trim, capitalization, language, genre, series, tags; preview. | Операції працюють на 10k+ selected; preview sample; cancel; background progress; audit/undo. | Integration + benchmark | XL | 13 | Frontend/Backend | Не розпочато | High | —
MHL-112 | 7.2 | P1 | Undo | Operation history / Undo для масових змін | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | Command history | Merge і batch-edit мають бути безпечними. | Зберігати reversible change set для metadata/merge; configurable retention. | Undo повертає попередні metadata/artifact links; restart-safe для останніх операцій. | Integration | L | 8 | Backend | Не розпочато | High | MHL-106,MHL-111
MHL-113 | 7.2 | P2 | Automation | Folder Watcher | myhomelib-infrastructure; myhomelib-ui | File watcher adapter; settings | Автоматичний імпорт з incoming folders зменшує ручну роботу. | WatchService + debounce + stability check + duplicate detection + background import. | Файл не імпортується до завершення копіювання; duplicates не дублюються; watcher resume після restart. | Integration + filesystem tests | L | 8 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-104
MHL-114 | 7.2 | P2 | Smart Library | Smart Collections v1 | myhomelib-application; myhomelib-ui | Saved search / smart filters | Saved searches можна розвинути в динамічні бібліотеки. | AND/OR rules: metadata, progress, rating, year, language, format; save/pin/sort/limit. | Collection recalculates dynamically; rule builder validates types; 500k library target performance documented. | Integration + performance | L | 8 | Frontend/Backend | Не розпочато | Medium | Existing saved searches
MHL-115 | 7.2 | P3 | Metadata | Custom fields foundation | myhomelib-domain; myhomelib-infrastructure; myhomelib-ui | CustomFieldDefinition/Value | Power users потребують власних metadata. | Types: text/number/bool/date/enum; schema + values + filtering. | Field create/edit/delete policy clear; values indexed/filterable; backup/restore handles them. | Migration + UI | XL | 13 | Backend/Frontend | Не розпочато | Low | MHL-114
MHL-116 | 7.2 | P2 | Integrity | Artifact integrity/hash audit | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | LibraryHealthService | Великі бібліотеки можуть містити missing/corrupt/moved files. | Background verify: exists, size, hash, readable archive, artifact occurrence state. | Report missing/corrupt/changed; rescan incremental; no automatic destructive repair. | Integration + benchmark | L | 8 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-101
MHL-117 | 7.2 | P2 | Integrity / UI | Library Health dashboard | myhomelib-ui | Health workspace | Потрібно зробити integrity problems видимими користувачу. | KPI: missing, corrupt, duplicates, metadata gaps, stale index, backup age; drill-down actions. | Кожен KPI відкриває actionable list; refresh async; export report. | UI integration | M | 5 | Frontend | Не розпочато | Medium | MHL-104,MHL-116
MHL-201 | 7.3 | P1 | Annotations | Annotation domain model | myhomelib-domain; myhomelib-application | Highlight; Note; AnnotationAnchor | Для highlights/notes потрібна стабільна модель, незалежна від renderer. | Anchor: book/artifact/chapter/text quote/position; type, color, note, timestamps. | Anchor survive reopen; модель serializable; artifact switch policy визначена. | Unit | L | 8 | Backend | Не розпочато | High | —
MHL-202 | 7.3 | P1 | Annotations | Persistence і migrations annotations | myhomelib-infrastructure | Flyway; repositories | Annotations мають бути restart-safe і backup-safe. | Таблиці highlights/notes/anchors; indexes; export in user-data transfer. | Backup/restore roundtrip без втрат; migration tests; large annotation set acceptable. | Integration | M | 5 | Backend/DB | Не розпочато | High | MHL-201
MHL-203 | 7.3 | P1 | Reader | Text selection і highlight creation | myhomelib-reader; myhomelib-ui | ReaderCanvas; NewReaderWorkspaceController | Reader має дозволяти надійно вибирати текст. | Selection handles/keyboard selection; context action Highlight/Note; restore anchors. | Highlight створюється, відображається після restart, не зсувається при типових layout changes. | UI/E2E | XL | 13 | Reader | Не розпочато | High | MHL-201,MHL-202
MHL-204 | 7.3 | P1 | Annotations / UI | Annotation Manager | myhomelib-ui | Annotations workspace | Користувачу потрібен список усіх highlights/notes. | Filter by book/type/color/tag/date; search; jump to location; edit/delete. | Jump відкриває правильну книгу/позицію; bulk export; delete confirmation/undo. | UI/E2E | L | 8 | Frontend | Не розпочато | High | MHL-203
MHL-205 | 7.3 | P2 | Annotations | Export annotations | myhomelib-application | Markdown/JSON/HTML exporters | Annotations корисні поза програмою. | Export with book metadata, chapter, quote, note, timestamp; configurable template. | Markdown/JSON valid; UTF-8; selected/all books; deterministic output. | Unit | M | 5 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-204
MHL-206 | 7.3 | P1 | Reader / PDF | PDF Reader v1 | myhomelib-reader | Новий PDF renderer adapter | PDF каталогізується, але потрібен повноцінний internal reader. | Pages, zoom, fit width/page, continuous, thumbnails, remembered position. | Відкриває typical PDFs; position restore; zoom smooth; large PDF does not freeze UI. | E2E + performance | XL | 13 | Reader | Не розпочато | High | FormatRegistry
MHL-207 | 7.3 | P2 | Reader / PDF | PDF TOC, search, bookmarks, annotations | myhomelib-reader | PDF reader features | Базовий PDF reader потребує навігації. | Outline/TOC, text search, page bookmarks; інтеграція annotations де text layer доступний. | Search shows page hits/snippets; TOC jump correct; scanned PDF degrades gracefully. | E2E | L | 8 | Reader | Не розпочато | Medium | MHL-206,MHL-201
MHL-208 | 7.3 | P2 | Reader / Comics | Comic Reader CBZ/CBR | myhomelib-reader | Comic renderer | CBZ/CBR підтримуються як документи, але потрібен спеціалізований UX. | Page fit, width fit, dual page, RTL manga, continuous scroll, thumbnails. | Large CBZ opens lazily; ordering correct; RTL toggle works; progress persists. | E2E | L | 8 | Reader | Не розпочато | Medium | FormatRegistry
MHL-209 | 7.3 | P2 | Reader / TTS | System TTS / Read Aloud | myhomelib-reader; myhomelib-infrastructure | TtsProvider; platform implementation | TTS є очікуваною reader-функцією й accessibility feature. | System voices, speed, pause/resume, sentence highlight; provider SPI. | Available system voices shown; current sentence highlighted; resume after pause; no UI block. | Platform integration | L | 8 | Reader | Не розпочато | Medium | —
MHL-210 | 7.3 | P3 | Reader / Dictionary | DictionaryProvider SPI | myhomelib-application; myhomelib-reader | DictionaryProvider | Контекстний словник підсилює reader. | Local dictionary first; provider abstraction for Wiktionary/custom. | Selected word lookup without leaving reader; offline provider works; failure non-blocking. | Contract tests | M | 5 | Reader | Не розпочато | Low | MHL-203
MHL-211 | 7.3 | P3 | Reader / Translation | TranslationProvider SPI | myhomelib-application; myhomelib-reader | TranslationProvider | Переклад виділеного тексту має бути provider-neutral. | Local/custom/DeepL/Google adapters через SPI; explicit privacy notice for cloud providers. | Provider switch; timeout/cancel; text not sent without explicit action. | Contract tests | M | 5 | Reader | Не розпочато | Low | MHL-203
MHL-212 | 7.3 | P1 | Accessibility | Повний accessibility audit | myhomelib-ui; myhomelib-reader | All critical UI | Потрібна системна перевірка keyboard/screen reader/high contrast/scaling. | WCAG-inspired desktop checklist; accessible names; focus order; keyboard-only; scalable fonts; reduced motion. | Critical journeys executable keyboard-only; controls have accessible names; contrast issues P0/P1 closed. | Manual + automated where possible | L | 8 | QA/Frontend | Не розпочато | High | Windows DPI work
MHL-213 | 7.3 | P2 | Reader QA | Reader regression suite | myhomelib-reader; myhomelib-e2e-tests | Reader E2E corpus | Reader стає складнішим і потребує corpus-based regression. | Corpus FB2/EPUB/PDF/CBZ with malformed/big/unicode cases; screenshots where stable. | Critical corpus opens; progress/bookmarks/annotations persist; no UI thread hangs. | E2E/performance | L | 8 | QA | Не розпочато | Medium | MHL-206..212
MHL-301 | 7.4 | P1 | Search | ContentExtractor SPI | myhomelib-application | ContentExtractor port | Full-text contents search потребує format-neutral extraction. | SPI: supports(format), extract chapters/text/anchors; cancellation/progress. | FB2/EPUB/TXT adapters pass contract tests; unsupported returns typed result. | Contract tests | M | 5 | Architecture | Не розпочато | High | FormatRegistry
MHL-302 | 7.4 | P1 | Search | Окремий Lucene Content Index | myhomelib-infrastructure | New content-index module/service | Метадані та повний текст мають різний lifecycle й масштаб. | Окремий index з bookId/artifactId/chapter/text/positions; versioning schema. | Catalogue index performance не деградує; content index independently rebuildable. | Integration + benchmark | XL | 13 | Search | Не розпочато | High | MHL-301
MHL-303 | 7.4 | P1 | Search | Background indexing queue з resume | myhomelib-application; myhomelib-infrastructure | IndexingQueueService | Індекс 500k книг може будуватися довго; процес має бути відновлюваним. | Priority queue, checkpoint, pause/resume/cancel, CPU/IO limits. | Restart продовжує з checkpoint; UI responsive; можна обмежити ресурси. | Integration + soak | L | 8 | Search | Не розпочато | High | MHL-302
MHL-304 | 7.4 | P1 | Search / UI | Search inside all books | myhomelib-ui; myhomelib-application | Global content search workspace | Користувач має шукати фразу по всій бібліотеці. | Mode Metadata / Contents / Both; snippets, chapter, relevance, filters. | Query повертає правильні snippets; click відкриває reader у знайденому місці; cancel instant. | E2E | L | 8 | Frontend/Search | Не розпочато | High | MHL-302
MHL-305 | 7.4 | P2 | Search | Index health/rebuild UI | myhomelib-ui; myhomelib-infrastructure | Index health service | Великий індекс потребує діагностики. | Status/version/size/document count/errors; rebuild metadata/content separately. | Corrupt index detected; safe rebuild; no data loss; progress visible. | Integration | M | 5 | Search | Не розпочато | Medium | MHL-302
MHL-306 | 7.4 | P2 | Search | Search annotations | myhomelib-infrastructure; myhomelib-ui | Annotation index/query | Нотатки користувача також мають бути searchable. | Index note/highlight text окремо або field; filter by book/tag/date. | Query знаходить annotations; permissions/local-only semantics preserved. | Integration | M | 5 | Search | Не розпочато | Medium | MHL-204
MHL-307 | 7.4 | P2 | Performance | Resource throttling для indexing | myhomelib-application | Performance settings | Background full-text indexing не повинен робити desktop непридатним. | Profiles: Eco/Balanced/Fast; CPU threads, IO rate, pause on battery option. | Balanced profile не створює довгих UI freezes; settings persist; benchmark report. | Performance | M | 5 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-303
MHL-401 | 7.5 | P1 | Sync | Versioned sync data model | myhomelib-domain; myhomelib-application | SyncRecord/ChangeSet | Для sync потрібні стабільні IDs, versions і conflict metadata. | Version user-data entities: progress/bookmarks/annotations/ratings/groups/favorites/settings. | Зміни мають stable ids, timestamps/version; delete tombstones; schema versioned. | Unit | L | 8 | Backend | Не розпочато | High | Annotations complete
MHL-402 | 7.5 | P1 | Sync | WebDAV Sync | myhomelib-infrastructure | WebDavSyncAdapter | Offline-first продукту краще почати з user-controlled storage, а не власної хмари. | Push/pull encrypted sync bundle; incremental changes; credentials via SecretStore. | Two PCs converge; interrupted upload resume/retry; credentials protected; no DB file direct sync. | Integration/E2E | XL | 13 | Backend | Не розпочато | High | MHL-401,MHL-013
MHL-403 | 7.5 | P2 | Sync | Local-folder/Syncthing-compatible sync | myhomelib-infrastructure | FolderSyncAdapter | Дешевий локальний sync без сервера. | Change bundle in selected folder; atomic files; lock/conflict handling. | Two instances via shared folder converge; partial file ignored; atomic replace. | Integration | L | 8 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-401
MHL-404 | 7.5 | P1 | Sync | Conflict resolution engine | myhomelib-application; myhomelib-ui | ConflictResolver | Last-write-wins неприйнятний для progress/annotations. | Policy per type: furthest progress/latest/manual; notes/highlights merge; conflict UI. | Synthetic conflicts resolve deterministically; nothing silently deleted; user can review manual conflicts. | Unit + E2E | XL | 13 | Backend/Frontend | Не розпочато | High | MHL-401
MHL-405 | 7.5 | P1 | Sync / Security | Encrypt sync payload | myhomelib-shared; myhomelib-infrastructure | Sync encryption | WebDAV/shared storage не повинні бачити raw private reading data. | Client-side authenticated encryption; key management through SecretStore; versioned envelope. | Tampered payload rejected; wrong key fails safely; rotation/migration documented. | Security tests | L | 8 | Security | Не розпочато | High | MHL-013,MHL-402
MHL-406 | 7.5 | P2 | OPDS | OPDS 2.0 JSON | myhomelib-opds | OPDS2 endpoints | OPDS2 відкриє richer catalog API. | Feeds: library, search, collections, groups, favorites, continue reading; pagination. | Schema-valid responses; pagination stable; auth/TLS inherited; v1 remains compatible. | Contract/E2E | L | 8 | Backend | Не розпочато | Medium | MHL-001
MHL-407 | 7.5 | P1 | OPDS / Auth | Token authentication | myhomelib-opds; myhomelib-ui | Token service/settings | API/web access краще не прив'язувати лише до reusable password. | Generate/revoke scoped tokens; last-used; optional device name; secure storage of hashes. | Revoked token immediately fails; token shown only once; scope enforced. | Security integration | L | 8 | Security | Не розпочато | High | MHL-002
MHL-408 | 7.5 | P2 | Web | Web Library v1 | new web module; myhomelib-application | HTTP UI/API | Remote browsing/search/download підсилює OPDS і multi-device use. | Responsive web catalogue, search, book details, download/open links, continue reading entry. | LAN browser works via HTTPS; auth required; 500k catalogue pagination performant. | E2E/performance | XL | 13 | Web | Не розпочато | Medium | MHL-001,MHL-407
MHL-409 | 7.5 | P2 | Web Reader | Web Reader basic EPUB/FB2 | web module | Web reader | Повноцінний browser reading — наступний крок після Web Library. | EPUB/FB2 render, TOC, theme/font, progress save. | Progress syncs with desktop; reopen resumes; unsupported format offers download. | E2E | XL | 13 | Web | Не розпочато | Medium | MHL-401,MHL-408
MHL-410 | 7.5 | P2 | Remote UX | Continue Reading across devices | myhomelib-application; myhomelib-ui; web | Progress query | Sync має бути видимим як user value. | Home shelf with recent/in-progress books, progress, last device/time. | Same state visible desktop/web after sync; completed books leave active shelf by rule. | E2E | M | 5 | Frontend/Web | Не розпочато | Medium | MHL-404,MHL-409
MHL-501 | 8.0 | P2 | Plugins | Plugin SPI core | new plugin-api module | Plugin interfaces | Розширюваність не повинна вимагати змін core для кожного provider. | Stable SPI: MetadataProvider, CoverProvider, BookImporter, MetadataExtractor, ContentExtractor, ExportProvider, TranslationProvider, DictionaryProvider, DeviceProvider. | Sample plugin loads; version compatibility checked; plugin cannot silently override core service without declaration. | Contract tests | XL | 13 | Architecture | Не розпочато | Strategic | 7.2-7.5 SPIs
MHL-502 | 8.0 | P2 | Plugins / Security | Plugin permissions і isolation | plugin-api/bootstrap | Plugin loader | Third-party plugins створюють supply-chain/security risk. | Manifest permissions; trusted/untrusted status; network/filesystem capability declaration; disable/quarantine. | Plugin permissions shown before enable; crash не валить app; incompatible plugin blocked. | Security/E2E | XL | 13 | Security | Не розпочато | High | MHL-501
MHL-503 | 8.0 | P3 | Plugins | Plugin SDK + sample plugins | docs; plugin-api | SDK docs/samples | Без документації SPI не створить ecosystem. | Samples metadata/dictionary/export; compatibility guide; test harness. | Новий plugin можна зібрати за документацією; CI sample build pass. | Docs/CI | M | 5 | DevRel | Не розпочато | Low | MHL-501
MHL-504 | 8.0 | P3 | Devices | Device profiles | myhomelib-application; myhomelib-ui | DeviceProvider/Profile | Kindle/Kobo/PocketBook/Android мають різні preferred formats. | Detect/profile devices; preferred format order; destination paths; custom folder profile. | Profile selectable; preferred artifact chosen; unknown device falls back safely. | Integration | L | 8 | Backend/Frontend | Не розпочато | Low | MHL-101,MHL-501
MHL-505 | 8.0 | P3 | Devices | Send to Device | myhomelib-ui; myhomelib-application | SendToDeviceUseCase | Зручне копіювання книги на пристрій. | Batch send, format selection, progress, duplicate handling, eject-safe completion. | Files arrive correct; no overwrite without policy; cancel leaves consistent state. | E2E | L | 8 | Frontend/Backend | Не розпочато | Low | MHL-504
MHL-506 | 8.0 | P3 | Conversion | BookConverter SPI | myhomelib-application | BookConverter | Конвертація форматів не повинна жорстко залежати від одного engine. | Provider-neutral conversion jobs, capability matrix, temp files, cancellation. | Mock converter contract; failures clean temp files; output registered as artifact. | Contract tests | L | 8 | Architecture | Не розпочато | Low | MHL-101,MHL-501
MHL-507 | 8.0 | P3 | Conversion | calibre CLI adapter | myhomelib-infrastructure | CalibreCliConverter | Можна використати mature conversion engine замість переписування конвертерів. | Detect optional calibre CLI; execute safely; capture logs; sandbox paths. | Works when installed; app remains functional without it; command arguments escaped safely. | Integration | M | 5 | Backend | Не розпочато | Low | MHL-506
MHL-508 | 8.0 | P3 | Audiobooks | Audiobook support v1 | myhomelib-reader; myhomelib-domain | Audio artifact/player | Розширення бібліотеки на MP3/M4B. | Chapters, speed, sleep timer, bookmarks, progress; multi-file audiobook grouping. | M4B/MP3 open; resume exact; sleep timer; backup/sync progress. | E2E | XL | 13 | Reader | Не розпочато | Low | MHL-101,MHL-401
MHL-509 | 8.0 | P3 | Integrations | Export to Obsidian/Joplin-compatible Markdown | myhomelib-application | Annotation export templates | Knowledge-management workflow підвищує цінність annotations. | Folder/template mapping; one file per book; backlinks/metadata frontmatter optional. | Export deterministic; Unicode-safe; re-export policy avoids accidental duplication. | Unit | M | 5 | Backend | Не розпочато | Low | MHL-205
MHL-510 | 8.0 | P3 | AI / Optional | Provider-neutral AI extension point | plugin-api | AiProvider optional | AI варто додавати лише після core library/reader/sync фундаменту. | Optional provider API for summary/Q&A with explicit consent and privacy boundaries; no provider enabled by default. | Core works without AI; network use explicit; secrets via SecretStore; per-book opt-in. | Contract/security tests | L | 8 | Architecture | Не розпочато | Low | MHL-501,MHL-013

## Roadmap
Реліз | Тема | Ціль | Основний склад | Exit criteria / примітка
7.1 Final | Stabilize & Secure | Закрити release blockers без великих нових фіч | OPDS TLS/password, format consistency, Windows DPI/packaging, E2E, PR CI, supply-chain hardening | Final можна випускати лише після закриття всіх P0
7.2 | Library Integrity & Metadata | Зробити модель бібліотеки сильнішою | Multi-artifact, duplicates/merge, metadata providers, batch edit, watcher, smart collections, health | Створює фундамент для device/sync/web
7.3 | Power Reader | Зробити Reader конкурентним | Highlights, notes, PDF, comics, TTS, accessibility | Не змішувати з full-content index — окремий реліз
7.4 | Search Everywhere | Пошук по вмісту всієї бібліотеки | ContentExtractor SPI, окремий Lucene content index, background indexing, snippets, annotation search | Обов’язково з resource throttling
7.5 | My Library Everywhere | Синхронізація й remote access | WebDAV/local sync, conflicts, encrypted payload, OPDS2, tokens, Web Library/Reader | Offline-first: без обов’язкової власної хмари
8.0 | Ecosystem | Розширюваність і нові типи контенту | Plugin SDK, devices, conversion, audiobooks, integrations, optional AI | Починати лише після стабілізації SPI попередніх релізів

## E2E
ID | Реліз | Сценарій | Крок / умова | Очікуваний результат | Пріоритет
E2E-01 | 7.1 Final | Створення локальної колекції | Створити нову локальну колекцію, перезапустити програму | Колекція збережена, відкривається після restart | P0
E2E-02 | 7.1 Final | INPX import | Імпортувати representative INPX | Кількість книг очікувана; UI responsive; errors logged | P0
E2E-03 | 7.1 Final | Folder import | Імпортувати FB2/EPUB/ZIP + Unicode paths | Усі підтримувані файли видимі; unknown handled | P0
E2E-04 | 7.1 Final | Search & filter | Пошук author/title + format filter | Результати правильні; формат не unknown | P0
E2E-05 | 7.1 Final | Reader persistence | Відкрити книгу, змінити позицію, bookmark, restart | Позиція і bookmark відновлені | P0
E2E-06 | 7.1 Final | Online update success | Запустити valid update | Update committed; collection consistent | P0
E2E-07 | 7.1 Final | Online update rollback | Подати corrupt/invalid payload | Старі дані збережені; temp files cleaned | P0
E2E-08 | 7.1 Final | Backup/restore | Backup → clean profile → restore | User data/collections/settings відновлено | P0
E2E-09 | 7.1 Final | OPDS auth HTTPS | Запустити LAN OPDS, login, search, download | HTTPS; auth works; bad password rejected | P0
E2E-10 | 7.1 Final | Windows portable | Run portable as ordinary user from Unicode path | No admin requirement; data stays portable | P0
E2E-11 | 7.1 Final | DPI 100% | Critical screens | No clipping/overlap | P0
E2E-12 | 7.1 Final | DPI 125% | Critical screens | No clipping/overlap | P0
E2E-13 | 7.1 Final | DPI 150% | Critical screens | No clipping/overlap | P0
E2E-14 | 7.1 Final | DPI 200% | Critical screens | No clipping/overlap | P0
E2E-15 | 7.2 | Merge duplicates | Merge two records into one multi-artifact book | User data and all artifacts preserved; undo works | P1
E2E-16 | 7.3 | Highlight persistence | Create highlight/note; restart | Annotation restored at correct location | P1
E2E-17 | 7.3 | PDF reader | Open large PDF, search, bookmark, restart | Responsive; position restored | P1
E2E-18 | 7.4 | Global content search | Index corpus; search exact phrase | Correct book/chapter/snippet; jump works | P1
E2E-19 | 7.5 | Two-device sync | PC A changes progress/notes; PC B pulls | Converged state; no silent data loss | P1
E2E-20 | 7.5 | Sync conflict | Conflicting progress + notes | Policy applied; manual conflict visible where needed | P1

## Risks
ID | Ризик | Тип | Ймовірність | Вплив | Рівень | Мітигація | Пов’язані задачі
R-01 | OPDS credentials interception | Security | High | High | Critical | TLS mandatory for LAN, password hashing, token auth | MHL-001,MHL-002,MHL-407
R-02 | Partial settings corruption | Reliability | Medium | High | High | Atomic settings replace + fault injection tests | MHL-004
R-03 | Format behavior differs by layer | Functional | High | High | Critical | Single FormatRegistry + consistency tests | MHL-005..007
R-04 | Windows DPI regressions | UX/Release | Medium | High | High | Real 100/125/150/200 acceptance | MHL-011
R-05 | No real E2E safety net | QA | High | High | Critical | Populate E2E module + PR CI | MHL-009,MHL-010
R-06 | Multi-artifact migration data loss | Data integrity | Medium | Critical | Critical | Backward-safe migration, backup before migration, corpus test | MHL-101..103
R-07 | Duplicate false positives | Data integrity | Medium | High | High | Never auto-merge fuzzy duplicates; score/reason + review UI | MHL-105,MHL-106
R-08 | Full-text indexing degrades desktop | Performance | High | High | Critical | Separate index + queue/checkpoints/resource throttling | MHL-302,MHL-303,MHL-307
R-09 | Sync silently overwrites user data | Data integrity | Medium | Critical | Critical | Versioned changes, merge policies, conflict UI | MHL-401,MHL-404
R-10 | Third-party plugin compromises app | Security | Medium | Critical | Critical | Permissions/isolation/signing policy | MHL-501,MHL-502

## Comparison
Функція | MyHomeLib зараз | calibre | Koodo | Thorium | Kavita / BookFusion | Пріоритет | Рекомендація | Офіційне джерело
Multi-format one logical book | Partial / foundation exists | Strong | Partial | N/A | Partial | P1 | Make book_artifacts user-facing | https://manual.calibre-ebook.com/
Full-text across all books | Metadata-centric today | Strong | Limited | Within book | Server-dependent | P1 | Separate content index | https://manual.calibre-ebook.com/
Highlights & notes | Insufficient | Strong | Strong | Strong | Strong | P1 | Power Reader 7.3 | https://www.koodoreader.com/en/
PDF reader | Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | P1 | Native PDF reader | https://thorium.edrlab.org/en/
TTS | No | Yes | Yes | Yes | Varies | P2 | System TTS first | https://www.koodoreader.com/en/
Sync | No | Content server ecosystem | Strong | No | Strong | P1 | WebDAV/local first | https://www.bookfusion.com/
Smart filters | Saved searches foundation | Strong | Some | Basic | Strong (Kavita) | P2 | Smart Collections | https://wiki.kavitareader.com/guides/features/filtering/
OPDS | Yes | Yes | Client/support | Client | Strong | P0/P2 | Secure v1 now, OPDS2 later | https://wiki.kavitareader.com/guides/features/opds/
Plugin ecosystem | No | Very strong | Limited | Limited | API varies | P2 | Stable SPI after core features | https://manual.calibre-ebook.com/
Accessibility | Needs audit | Good | Medium | Very strong | Varies | P1 | Use Thorium as reference | https://thorium.edrlab.org/en/
Huge local libraries / INPX | Very strong | Strong | Medium | Weak | Server-oriented | Differentiator | Protect performance niche | Internal benchmark / project docs

## Sources
Тип | Джерело | Що підтверджує | Шлях / URL
Internal | Project ZIP | myhomelib-enterprise-7.1.0-rc3-stage05-p4-windows-dpi-guard-hardening-2026-09-05.zip | /mnt/data/myhomelib-enterprise-7.1.0-rc3-stage05-p4-windows-dpi-guard-hardening-2026-09-05.zip
Internal | Architecture | Architecture overview and rules | ARCHITECTURE.md
Internal | Features | Feature inventory | MYHOMELIB-FEATURES.md
Internal | Operations | Operational guidance | MYHOMELIB-OPERATIONS.md
Internal | Release | Release process | MYHOMELIB-RELEASE.md
Internal | Refactoring report | Refactoring findings | REFACTORING-REPORT-2026-09-03.md
Internal | OPDS server | HTTP server implementation | myhomelib-opds/src/main/java/com/myhomelibcorp/opds/JdkOpdsServer.java
Internal | OPDS settings | OPDS settings handling | myhomelib-application/src/main/java/com/myhomelibcorp/application/opds/OpdsSettingsService.java
Internal | Generic importer | Supported generic formats | myhomelib-infrastructure/src/main/java/com/myhomelibcorp/infrastructure/importer/generic/GenericDocumentImporter.java
Internal | Format detector | Format detection | myhomelib-application/src/main/java/com/myhomelibcorp/application/imports/detector/BookFormatDetector.java
Internal | Lucene mapper | Search document mapping | myhomelib-infrastructure/src/main/java/com/myhomelibcorp/infrastructure/search/LuceneDocumentMapper.java
Internal | BookFile | Path value object | myhomelib-domain/src/main/java/com/myhomelibcorp/domain/model/valueobject/BookFile.java
External | RFC 7617 | HTTP Basic Authentication | https://www.rfc-editor.org/info/rfc7617
External | OWASP Password Storage | Password hashing recommendations | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
External | OWASP Cryptographic Storage | Secret/key storage recommendations | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cryptographic_Storage_Cheat_Sheet.html
External | calibre manual | Feature/product reference | https://manual.calibre-ebook.com/
External | Koodo Reader | Feature/product reference | https://www.koodoreader.com/en/
External | Thorium Reader | Accessibility/reader reference | https://thorium.edrlab.org/en/
External | Kavita filters | Smart filter reference | https://wiki.kavitareader.com/guides/features/filtering/
External | Kavita OPDS | OPDS reference | https://wiki.kavitareader.com/guides/features/opds/
External | BookFusion | Sync reference | https://www.bookfusion.com/
External | GitHub REST — Actions artifacts | Actions artifact API exposes SHA-256 digest and download endpoint | https://docs.github.com/en/rest/actions/artifacts
External | GitHub REST — Code scanning | Code scanning analyses expose ref, commit_sha, rules_count and analysis status | https://docs.github.com/en/rest/code-scanning/code-scanning
Internal | Iteration 20 | Final operator flow hardening: digest-verified GitHub ingest, exact EXE binding, real desktop release evidence | ITERATION-20-FINAL-OPERATOR-FLOW-HARDENING-WIP.md
Internal | Continuation Iteration 20 | Authoritative final live GitHub + Windows acceptance sequence | CONTINUATION-ITERATION-20-FINAL-LIVE-ACCEPTANCE.md
Internal | Iteration 21 | Candidate-bound acceptance harness manifest, exact local harness verification and bound EXE launch | ITERATION-21-CANDIDATE-BOUND-ACCEPTANCE-HARNESS-WIP.md
Internal | Continuation Iteration 21 | Final live GitHub + Windows acceptance sequence with candidate-bound harness requirement | CONTINUATION-ITERATION-21-FINAL-LIVE-ACCEPTANCE.md
Internal | Iteration 22 | Candidate-bound Windows host/user/session evidence and mixed-evidence fail-closed validation | ITERATION-22-WINDOWS-HOST-SESSION-BINDING-WIP.md
Internal | Continuation Iteration 22 | Final live GitHub + Windows acceptance sequence with one Windows host/user/session | CONTINUATION-ITERATION-22-FINAL-LIVE-ACCEPTANCE.md